广州大学城投资经营管理有限公司

投资公司专利申报代理服务竞选文件

一、项目名称和服务范围

1、项目名称：投资公司专利申报代理服务

2、采购限价：7万元（其中，发明专利限价人民币10000元/件（含官费，但加急费另计），4个发明合计40000元；实用新型限价人民币5000元/件 （含官费及首年年费及印花税）,6个实用新型合计30000元。）（投标报价超过采购限价为无效投标）。

3、服务范围：投资公司专利申报代理服务。

二、合格投标人资格要求

1、必须是具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的法人；

2、具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；

3、已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票资格；

4、近3年（2018年1月1日至今）完成过合格的类似项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件）。

5、本项目不接受联合体投标。

三、采购标的范围及内容

（一）发明专利申报代理服务

1、服务内容：

（1）对需方提供的技术开发方案进行修改完善，专业技术偏向区域供冷、大数据应用管理等；

（2）根据需方现有技术、产品提出相应专利题目建议，编制专利申请文件并向国家知识产权局提交；

（3）按审批过程中的审查意见通知要求进行意见陈述、答辩；

（4）及时跟进专利申报情况；

（5）保证2022年12月31日前获得专利证书；

（6）做好专利授权后续的年费跟踪提醒服务。

2、数量：4个。

3、工期要求：

合同签订之日起，根据需求方要求立即开展工作，2022年12月31日前，至少获得2个发明专利授权证书，并对专利审查状态提供跟踪服务。

4、验收标准：至少获得2个发明专利授权证书。获得2个以上发明专利证书的，按实际报价单价予以结算。

5、付款方式：

（1）提交材料并收到国家知识产权局专利局受理通知书后，支付代理服务费的50%；

（2）按照专利局审理流程，支付官费；

（3）获得证书后支付代理服务费尾款。

（4）如未能达到甲方最低要求，代理服务费尾款不再支付。

（二）实用新型专利申报代理服务

1、服务内容：

（1）对需方提供的技术开发方案进行修改完善，专业技术偏向区域供冷、大数据应用管理等；

（2）根据需方现有技术、产品提出相应专利题目建议，编制专利申请文件并向国家知识产权局提交；

（3）按审批过程中的审查意见通知要求进行意见陈述、答辩；

（4）及时跟进专利申报情况；

（5）保证2021年12月底前获得专利证书；

（6）做好专利授权后续的年费跟踪服务。

2、数量：6个。

3、工期要求：

合同签订之日起，根据需求方要求立即开展工作，2021年12月31日前获得6个实用新型专利授权证书，并对授权后的专利年费预交，对专利存续状态提供跟踪服务。

4、验收标准：获得6个实用新型专利授权证书。

5、付款方式：

（1）提交材料并收到国家知识产权局专利局受理通知书后，支付代理服务费的50%；

（2）按照专利局审理流程，支付官费及首年年费及印花税；

（3）获得授权证书后支付代理服务费尾款；

（4）如未能达到甲方最低要求，代理服务费尾款不再支付。

四、投标文件

根据采购人要求的投标文件格式编制，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

- 价格文件（格式见附件1，加盖公章）

- 报价一览表

- 报价明细表（根据项目具体要求自拟格式）

- 商务部分

- 有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一），提供复印件，并加盖公章。

- 供应商调查表（格式见附件2）。

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托证明书（格式见附件3、附件4）。

- 近3年（2018年1月1日至今）完成过合格的类似项目业绩（需提供合同复印件等证明资料）。

- 投标人认为有必要的其他资质等材料复印件。

- 技术部分（如有，格式自定，加盖公章）

服务方案：投标人应针对本项目制定切实可行的服务方案，包括但不限于：

1、总体实施方案；

2、实施进度计划和工期承诺书；

3、确保实施进度的技术和组织措施；

4、投入的人员配置情况；

5、投标人认为其它需要说明的文字。

五、评标方法

本项目采用经评审的最低投标价法确定中标候选人。同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按有效投标报价由低至高的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，具体按采购人供应商管理办法执行。

六、递交投标文件

（一）投标单位以密封的形式（一式一份，无需装订）提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼采购合同部，采购方接受现场递交或邮寄两种方式。

（二）投标文件递交截止时间：2021年3月30日北京时间15时30分前。递交的投标文件或投标文件信封未密封，或未在骑缝处盖章或签字，或逾期送达的采购方有权不予受理。

七、采购人地址和联系方式

- 采购单位：广州大学城投资经营管理有限公司

- 联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

- 联系人：李工，联系电话：020-39302078，电子邮件：1390208@qq.com

附件1：价格文件

附件1.1：报价一览表

附件1.2：报价明细表

附件2：供应商调查表

附件3：法定代表人身份证明书

附件4：法定代表人授权委托证明书

附件5：投标人资格审查表

附件6：投标文件有效性审查表

采购人：广州大学城投资经营管理有限公司

2021年3月10日

附件1 价格文件

附件1.1

报价一览表

项目名称：投资公司专利申报代理服务

| 序号 | 名称 | 投标价（单位：人民币元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 大写： 小写： |  |
| 其中 | 不含税总价 | 大写： 小写： |  |
| 2 | 投标工期 |  |  |
| 3 | 拟委派的项目 负责人 | 姓名 |  |
|  |  | 技术职称 |  |
|  |  | 联系电话 |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）以上报价包含投标人按实际现状完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有费用和投标人应承担的一切税费，如有漏报，视为投标人已将相关费用计进其他项目中或属于投标人单方面作出的让利，采购人不另行增加费用。采购人有权根据实际情况调整采购数量。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期：2021年  月  日

附件1.2

报价明细表（格式自拟）

附件2

编号：TZ4-23

供应商调查表

(服务类)

项目名称：投资公司专利申报代理服务

| 单位名称 |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 成立日期 |  | 营业执照号码 |  | 发证机构 |  |
| 固定电话号码 |  | 传真号码 |  | 注册资金 |  |
| 公司类型 |  |  |  | 机构性质 |  |
| 项目联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书（认证项目）名称 |  |  | 发证机关 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 主要服务行业 |  |  | 主要客户 |  |  |
| 近三年类似项目业绩 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务单位 |  | 项目内容 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

日期：2021年   月  日

附件3

法定代表人身份证明书

在我单位任         职务，是我单位法定代表人，身份证号为                          ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2021年   月   日

单位通信地址：

邮政编码：                 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件4

法定代表人授权委托证明书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       广州大学城投资经营管理有限公司组织的“投资公司专利申报代理服务”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自2021年   月   日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印件

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 2021年   月   日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件5：

投标人资格审查表

项目名称：投资公司专利申报代理服务

| 序号 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章） |  |
| 2 | 法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件 |  |
| 3 | 投标人近3年内(2018年1月1日至今)完成过合格的类似项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件） |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：2021年   月   日

附件6        投标文件有效性审查表

项目名称：投资公司专利申报代理服务

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 4 | 投标总报价超过最高限价或报价畸低的； |  |
| 5 | 工期不满足竞选文件要求的； |  |
| 6 | 投标文件附有采购人不能接受的条件； |  |
| 7 | 不符合竞选文件中规定的其他实质性要求； |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：2021年   月   日